인천광역시 부평구

# 부평역 권역 야간 체류 유도 프로그램

관광 전략기획안

사업기간  26.10 ~ 26.12

## 핵심 제안

부평구의 2026년 4분기 관광소비 및 방문자 감소 전망에 대응하여, 예측된 체류시간 증가 추세를 활용한 야간 체류 유도 프로그램을 제안합니다. 부평역 인근 권역을 중심으로 실내 문화시설과 식음업소를 연결한 예약제 콘텐츠를 운영하여 야간 경제 활성화를 도모합니다.

## 사업의 목표

| 지표 | 3개월 목표 합계 | 기준 전망 대비 추가 규모 |
| --- | --- | --- |
| 방문자 수 | 11,643,131명 | ↑ 3.33% · +374,992명 |
| 관광소비액 | 2,517.47억 원 | ↑ 3.37% · +82.01억 원 |

목표는 월별 ML 기준 전망에 계획 증가율을 적용한 값입니다. 방문 합계는 월간 순 방문 수의 합계이며, 3개월 동안 중복을 제거한 인원이 아닙니다.

## 제안의 방향

관광소비 및 방문자 수 감소 전망에 대응하고, 예측된 체류시간 증가 추세를 실질적인 야간 경제 활성화로 연결함

부평역 인근 보행 권역 내 2~3개의 야간 콘텐츠(실내 공연, 야간 체험 등)와 소수 참여 점포를 연계하여, 체험 완료 후 인접 식음/쇼핑 점포에서 사용할 수 있는 후속 혜택을 제공하는 방식

## 문서 구성

01 전망과 목표  ·  02 지역별 참고 사례  ·  03 지역 적용
04 실행 가이드  ·  05 견적  ·  06 산출 근거  ·  07 데이터 활용  ·  출처

# 01  머신러닝 전망과 목표 KPI

## 방문자 수

| 기준월 | ML 기준 전망 | 목표 KPI | 기준 대비 증가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.10 | 3,778,392명 | 3,841,365명 | ↑ 1.67% +62,973명 |
| 26.11 | 3,748,084명 | 3,873,020명 | ↑ 3.33% +124,936명 |
| 26.12 | 3,741,663명 | 3,928,746명 | ↑ 5.00% +187,083명 |
| 월별 합계 | 11,268,139명 | 11,643,131명 | ↑ 3.33% +374,992명 |

## 수치 해석과 계산 기준

202401~202606 월별 데이터에서 1·3·12개월 전 값과 계절 정보를 구성합니다. 방문은 랜덤 포레스트, 소비는 선형 회귀로 산출합니다. 전년 동월 기준모델이 선택된 지표는 해당 월의 전년 값을 사용합니다. 최신 관측월 이후를 순차 계산한 뒤 사업기간의 3개월을 표시합니다.

월별 목표 = 월별 기준 전망 × (1 + 최종월 목표율 × 경과월/전체월). 합계 증가율은 월별 목표 합계 ÷ 기준 전망 합계 − 1로 계산합니다.

소비액 표시는 억 원 단위 소수 둘째 자리로 반올림합니다. 합계와 증가율은 반올림 전 값으로 계산합니다. 방문 합계는 3개월 고유 인원이 아닌 월간 순 방문 수의 합계입니다.

# 01  머신러닝 전망과 목표 KPI 계속

## 관광소비액

| 기준월 | ML 기준 전망 | 목표 KPI | 기준 대비 증가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.10 | 787.39억 원 | 800.52억 원 | ↑ 1.67% +13.12억 원 |
| 26.11 | 811.04억 원 | 838.08억 원 | ↑ 3.33% +27.03억 원 |
| 26.12 | 837.02억 원 | 878.88억 원 | ↑ 5.00% +41.85억 원 |
| 월별 합계 | 2,435.46억 원 | 2,517.47억 원 | ↑ 3.37% +82.01억 원 |

## 수치 해석과 계산 기준

202401~202606 월별 데이터에서 1·3·12개월 전 값과 계절 정보를 구성합니다. 방문은 랜덤 포레스트, 소비는 선형 회귀로 산출합니다. 전년 동월 기준모델이 선택된 지표는 해당 월의 전년 값을 사용합니다. 최신 관측월 이후를 순차 계산한 뒤 사업기간의 3개월을 표시합니다.

월별 목표 = 월별 기준 전망 × (1 + 최종월 목표율 × 경과월/전체월). 합계 증가율은 월별 목표 합계 ÷ 기준 전망 합계 − 1로 계산합니다.

소비액 표시는 억 원 단위 소수 둘째 자리로 반올림합니다. 합계와 증가율은 반올림 전 값으로 계산합니다. 방문 합계는 3개월 고유 인원이 아닌 월간 순 방문 수의 합계입니다.

# 02  지역별 참고 사례

공식 문서에서 사업의 실제 운영 방식이 연결되는 사례를 참고합니다. 아래 구분은 선정 사업의 근거와 추가 참고 사례의 역할을 나타냅니다.

## 01  인천광역시 송도·개항장·월미도 등  야간 프로그램·시티투어·관광패스·야시장·상권쿠폰을 결합한 야간관광 특화도시 사업

핵심 운영 참고

야간관광 콘텐츠, 관광여건 개선, 야간명소와 홍보를 21개 세부사업으로 구성했다. 캔들라이트 콘서트, 2층 버스 노을·야경투어, 라이브클럽·LP바·루프톱카페 할인패스, 야시장과 체험부스를 운영했다. 인천e지에서 야시장 쿠폰을 발급하고, 행사장 구매자에게 주변 상권에서 사용할 수 있는 쿠폰을 제공하는 방식도 적용했다.

유사 사업 참고 · 전남 여수시 야경 · 문화체육관광부 코리아넷 (2024)

https://www.korean-culture.org/koreanet/view.do?seq=1047457

사업 원문  https://www.incheon.go.kr/IC010205/view?beginDt=2021-10-01&curPage=479&endDt=&repSeq=DOM_0000000010085993&srchMainManagerDeptNm=&srchRepContents=&srchRepTitle=

## 02  전라남도 강진군  반값여행 지역환급

후보 비교에 사용한 사례

여행자가 지역에서 지출한 비용의 일부를 지역상품권으로 돌려받게 하여 혜택이 다시 지역 상점에서 사용되도록 설계

강진군 · 반값여행 공식 홍보물 · 강진 반값여행 공식 홈페이지

https://www.gangjintour.com/

사업 원문  https://jnfarm.jeonnam.go.kr/board/FARM_BOARD_008/boardView.do?bdId=BD_00000000000011721&menuCd=farm004002

## 03  전국 인구감소지역 34곳  디지털 관광주민증과 교통·숙박·상점 할인 결합

후보 비교에 사용한 사례

디지털 관광주민증 참여업체 현장 인증과 숙박·식음·관람·체험 할인, 특정 시간대 KTX 할인과 방문 후 교통 할인권을 결합

전국 · 디지털 관광주민증 홍보물 · 대한민국 정책브리핑 (2025)

https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148947084

사업 원문  https://mcst.go.kr/servlets/eduport/front/upload/UplDownloadFile?pFileName=%280514%29%EB%AC%B8%EC%B2%B4%EB%B6%80%EB%B3%B4%EB%8F%84%EC%9E%90%EB%A3%8C-6%EC%9B%94_%EC%97%AC%ED%96%89%EA%B0%80%EB%8A%94_%EB%8B%AC_%EC%B6%94%EC%A7%84.pdf&pPath=0302000000&pRealName=20240514083202149235802932_PRESS20240514083202456506.pdf

# 03  사례 선정과 지역 적용

## 사업의 이용 흐름

야간관광 콘텐츠, 관광여건 개선, 야간명소와 홍보를 21개 세부사업으로 구성했다. 캔들라이트 콘서트, 2층 버스 노을·야경투어, 라이브클럽·LP바·루프톱카페 할인패스, 야시장과 체험부스를 운영했다. 인천e지에서 야시장 쿠폰을 발급하고, 행사장 구매자에게 주변 상권에서 사용할 수 있는 쿠폰을 제공하는 방식도 적용했다.

결제·혜택·재이용 또는 예약·체류 등 실제 이용 흐름이 같은 사례를 연결합니다.

## 선택 지역의 소비와 체류

| 관측 지표 | 확인한 값 |
| --- | --- |
| 관광소비액 전망 | 2026년 10월~12월 기간 동안 전년 동기 대비 감소 예측 |
| 방문자 수 전망 | 2026년 10월~12월 기간 동안 전년 동기 대비 감소 예측 |
| 평균 체류시간 전망 | 2026년 10월~12월 기간 동안 증가 예측 |

지역 소비·체류 지표를 보고 참여 업종과 이용 대상을 정합니다.

## 운영 규모

사업기간 추가 방문 목표 374,992명 × 시범 담당 비중 1% → 3,750건(올림). 1%는 직접 운영할 참여량 배분 가정이며 전환율 예측이 아닙니다.

## 사례에서 우리 지역의 제안으로

부평역 인근 보행 권역 내 2~3개의 야간 콘텐츠(실내 공연, 야간 체험 등)와 소수 참여 점포를 연계하여, 체험 완료 후 인접 식음/쇼핑 점포에서 사용할 수 있는 후속 혜택을 제공하는 방식

## 선정 판단

인천광역시의 '야간관광 특화도시' 사업(송도·개항장 등)은 광역 단위의 대규모 사업이나, 본 안은 부평역 인근 보행 권역으로 축소하여 운영 효율을 높임. 또한 10~12월의 기온과 일몰 시간을 고려하여 실외 행사보다는 실내 문화시설 및 식음업소를 연결한 예약제 콘텐츠에 집중함

연결 근거  인천광역시 ‘6월부터 밤마다 인천으로’ 야간관광 특화도시 운영 및 성과 자료

# 04  4단계 실행 가이드 예시안

## 01  준비와 협의

2026-10  |  사업 총괄

함께 운영할 곳과 업무 범위를 정합니다.

계획에 나온 참여처와 운영 가능 시간을 확인합니다. 누가 이용자를 안내하고 문의에 답할지 정한 뒤, 신청 대상과 이용 조건을 하나의 안내문으로 정리합니다.

## 02  운영 절차 점검

2026-10  |  운영·정산 담당

이용자 입장에서 전 과정을 시험합니다.

안내를 보고 신청한 뒤 현장에서 이용을 마칠 때까지 직접 따라가 봅니다. 예약이 안 되거나 취소가 생겼을 때의 처리 방법을 정하고 담당자에게 공유합니다.

## 03  시범 운영

2026-11  |  현장 운영 담당

제한된 범위에서 먼저 운영합니다.

협의된 참여처와 시간대로 시작합니다. 현장 담당자가 안내와 안전 상태를 확인하고, 매일 신청 수와 실제 이용 수를 기록합니다. 반복되는 문의는 안내문에 반영합니다.

## 04  실적 확인과 평가

2026-11 ~ 2026-12 / 2026-12  |  사업·평가 담당

이용 실적과 비용을 함께 정리합니다.

매주 이용 기록과 지출 내역을 확인하고 불편이 생긴 원인을 정리합니다. 종료 후 같은 기준의 운영 전 자료와 비교하되, 계절 변화와 사업 효과를 구분해 보고합니다.

일정은 저장 기획안, 업무 설명은 사업 유형별 운영 안내 함수를 사용한 실행 예시입니다. 담당 역할과 운영 조건은 협의해 조정할 수 있습니다.

# 05  견적 예시안

총 83,600,000원

예상 견적이며 실제 액수와 다를 수 있습니다.

| 항목 | 금액 | 산출근거 |
| --- | --- | --- |
| 참여 혜택 | 37,500,000원 | 3,750건 × 10,000원 |
| 현장 운영·정산 | 22,500,000원 | max(월 20인일 × 3, 3,750건 ÷ 25건/인일 올림) = 150인일 × 150,000원 |
| 신청·증빙 시스템 | 8,000,000원 | 기존 시스템 설정 1식 × 800만원 |
| 홍보·참여처 안내 | 5,000,000원 | 콘텐츠·안내물 1식 × 500만원 |
| 성과 집계·검토 | 3,000,000원 | 자료 정리·평가 1식 × 300만원 |
| 예비비 | 7,600,000원 | 직접비 7,600만원 × 10% |
| 합계 | 83,600,000원 | 항목별 금액 합계 |

## 규모를 정한 기준

사업기간 추가 방문 목표 374,992명 × 시범 담당 비중 1% → 3,750건(올림). 1%는 직접 운영할 참여량 배분 가정이며 전환율 예측이 아닙니다.

직접비 = 참여 혜택 + 운영·정산 + 시스템 + 홍보 + 평가. 예비비 = 직접비 × 10%. 단가와 처리량은 기획 가정입니다.

전 항목은 기획용 가정 단가이며 확정 견적·공식 표준단가가 아닙니다.

인력 15만원/인일은 현장 용역 예산 가정입니다. 근로계약 임금 산정값이 아닙니다.

시스템은 기존 신청·정산 수단의 설정·운영 범위입니다. 신규 앱·키오스크 구축비는 제외합니다.

용역비는 세금 포함 예산 한도로 가정합니다. 환급금 과세·수수료·계약조건은 착수 전 확인합니다.

지원 건수·평균 지원액·80% 후속 사용 목표는 운영 제안이며 관측값 또는 ML 산출값이 아닙니다.

# 06  전망에서 목표와 견적까지

## 1  월별 기준 전망을 계산합니다

202401~202606 월별 데이터에서 1·3·12개월 전 값과 계절 정보를 구성합니다. 방문은 랜덤 포레스트, 소비는 선형 회귀로 산출합니다. 전년 동월 기준모델이 선택된 지표는 해당 월의 전년 값을 사용합니다. 최신 관측월 이후를 순차 계산한 뒤 사업기간의 3개월을 표시합니다.

## 2  사례 실적을 목표율로 해석합니다

선정 사례의 운영 방식을 참고하여 최종월 방문·소비 +5%를 초기 계획 목표로 제안한다. 이 비율은 사례의 검증된 효과율이나 ML 결과가 아니라 조정 가능한 기획 가정이다. 방문 수가 0보다 큰 월은 ML 소비액÷ML 방문 수를 추가 방문 수에 곱한다. 같은 월의 두 증가율은 같으며, 이 비율은 실제 1인당 소비액이 아니다.

## 3  월별 목표와 추가 규모를 계산합니다

방문자 수: 기준 11,268,139명 → 목표 11,643,131명 (추가 374,992명, +3.33%)
관광소비액: 기준 243,545,949,020원 → 목표 251,746,865,980원 (추가 8,200,916,960원, +3.37%)
월별 목표 = 월별 기준 전망 × (1 + 최종월 목표율 × 경과월/전체월). 합계 증가율 = (월별 목표 합계 ÷ 월별 기준 합계 − 1) × 100. 방문 합계는 월간 순 방문 수의 합계로, 3개월 고유 인원과 다릅니다.

## 4  참여량과 운영비를 편성합니다

사업기간 추가 방문 목표 374,992명 × 시범 담당 비중 1% → 3,750건(올림). 1%는 직접 운영할 참여량 배분 가정이며 전환율 예측이 아닙니다.

참여량·단가·운영 처리량은 기획 가정입니다. 운영 예산이 지역 전체 목표 증가를 발생시킨다는 인과 계산은 아닙니다.

# 07  머신러닝 결과가 기획에 쓰이는 과정

| 입력 | 결과의 사용처 |
| --- | --- |
| 방문자 수 · 관광소비액 전망 | 전망 그래프 → 월별 목표 → 추가 규모 → 견적의 운영량 가정 |
| 체류시간 · 숙박일수 · 숙박방문 비율 내비게이션 검색 · 숙박 검색 전망 | 관광 흐름 진단 → 공식 사례 조사 방향 → 후보별 지역 적용 검토 |

## 공식 근거에서 최종 기획까지

저장된 공식 사례 7건 → 설계 후보 3개 → 참고 사례 3건 표시

## 01  지역 데이터와 전망

원자료의 관측값과 7개 지표 전망을 지역 기획 입력으로 구성합니다. 방문·소비는 수치 기준선이며 나머지는 조사와 설계 방향을 검토하는 진단 입력입니다.

## 02  Qwen의 후보 비교

공식 사례의 운영 방식과 지역 입력을 읽고 후보를 비교합니다. 함수가 사업 운영 방식과 맞는 공식 문서를 연결합니다. 7개 예측값으로 학습한 지역 추천 모델은 아닙니다.

## 03  Gemma의 본문 작성

선정 후보와 지역 수치·공식 근거를 바탕으로 사업 소개와 실행 내용을 작성합니다. 목표와 견적은 별도의 계획 가정과 Python 산식으로 구성합니다.

## 04  검수와 문서 출력

수치·출처·기간을 확인한 저장 보고서에서 PPT와 Word를 생성합니다. 문서 출력 과정에서 LLM을 새로 호출하거나 예측 모델을 다시 학습하지 않습니다.

# 참고 자료와 출처

저장 보고서의 전체 근거 목록입니다. 원자료·ML 전망·공식 사례를 구분하고 원문 주소와 문서 위치를 유지합니다.

01  한국관광 데이터랩 · 인천광역시 부평구 순 방문자 수 및 숙박 비율 (이동통신 기반 외지인)

dataset · dataset:28237:1

https://datalab.visitkorea.or.kr/

02  한국관광 데이터랩 · 인천광역시 부평구 월간 순 방문자 수 (이동통신 기반 외지인)

dataset · dataset:28237:2

https://datalab.visitkorea.or.kr/

03  한국관광 데이터랩 · 인천광역시 부평구 관광소비 추이_외지인

dataset · dataset:28237:3

https://datalab.visitkorea.or.kr/

04  한국관광 데이터랩 · 인천광역시 부평구 숙박방문자 비율 추이 (이동통신 기반 외지인)

dataset · dataset:28237:4

https://datalab.visitkorea.or.kr/

05  한국관광 데이터랩 · 인천광역시 부평구 평균 숙박일 (이동통신 기반 외지인)

dataset · dataset:28237:5

https://datalab.visitkorea.or.kr/

06  한국관광 데이터랩 · 인천광역시 부평구 내비게이션 목적지 유형별 검색량

dataset · dataset:28237:6

https://datalab.visitkorea.or.kr/

07  한국관광 데이터랩 · 인천광역시 부평구 SNS 언급량

dataset · dataset:28237:7

https://datalab.visitkorea.or.kr/

08  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 인천광역시_부평구/관광소비/2025_01_12.zip

nationwide_dataset · datalab:088dce68db8c:f9e07528e9cc

https://datalab.visitkorea.or.kr/

09  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 인천광역시_부평구/숙박_체류시간/2026_01_06.zip

nationwide_dataset · datalab:12893561bbea:153ed3aa5a6e

https://datalab.visitkorea.or.kr/

10  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 인천광역시_부평구/방문자/2025_01_12.zip

nationwide_dataset · datalab:328e6d50da04:877452ad2b59

https://datalab.visitkorea.or.kr/

11  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 인천광역시_부평구/방문자/2026_01_06.zip

nationwide_dataset · datalab:5104039977f5:37dc3b7e64b5

https://datalab.visitkorea.or.kr/

12  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 인천광역시_부평구/숙박_체류시간/2025_01_12.zip

nationwide_dataset · datalab:b7bac265962d:97cf4d1db102

https://datalab.visitkorea.or.kr/

13  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 인천광역시_부평구/관광소비/2026_01_06.zip

nationwide_dataset · datalab:bd21758c8a88:9597865e62ef

https://datalab.visitkorea.or.kr/

14  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/내국인/지역별 방문자수/20260820140607__202601-202606_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:23ea68053684:6bfbcf8aabf6

https://datalab.visitkorea.or.kr/

15  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/외국인/20260820141710_전국_202601-202606_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:98d4ae590d9a:3be52dd54323

https://datalab.visitkorea.or.kr/

16  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 신용카드/내국인/지역별 관광지출액/20260820140046__202601-202606_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:367cd0294ec4:873930d645e5

https://datalab.visitkorea.or.kr/

17  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 신용카드/외국인/지역별 관광지출액/20260820140355__202601-202606_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:553a0dad4bb4:5a31355dffe8

https://datalab.visitkorea.or.kr/

18  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 네비게이션/지역별 검색건수/20260820195507__202601-202606_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:a53dbe1c21df:77a052de41d5

https://datalab.visitkorea.or.kr/

19  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/내국인/지역별 방문자수/20260820140614__202501-202512_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:823a38d1d61c:5385261d02e5

https://datalab.visitkorea.or.kr/

20  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/외국인/20260820141649_전국_202501-202512_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:2723bdb0d589:1666a34058ed

https://datalab.visitkorea.or.kr/

21  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 신용카드/내국인/지역별 관광지출액/20260820135957__202501-202512_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:83177a234971:c02cb7972e0f

https://datalab.visitkorea.or.kr/

22  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 신용카드/외국인/지역별 관광지출액/20260820140409__202501-202512_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:58ded7732251:589c76395cbc

https://datalab.visitkorea.or.kr/

23  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 네비게이션/지역별 검색건수/20260820132007__202501-202512_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:e28c947cb52f:bb4cb344a6ba

https://datalab.visitkorea.or.kr/

24  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/내국인/지역별 방문자수/20260820140624__202401-202412_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:8815bbb11a39:1a5988f5f8ec

https://datalab.visitkorea.or.kr/

25  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/외국인/20260820141639_전국_202401-202412_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:19fd67fbb73d:afa4f0f54a2f

https://datalab.visitkorea.or.kr/

26  한국관광 데이터랩 지역별 관광 현황 · 인천광역시 부평구 · 지역집중률

regional_tourism_status · regional-status:0b32b3d6db4d:a1a67792e3b1

https://datalab.visitkorea.or.kr/

27  한국관광 데이터랩 지역별 관광 현황 · 인천광역시 부평구 · 유입유출

regional_tourism_status · regional-status:98eebe8613d3:723745281038

https://datalab.visitkorea.or.kr/

28  한국관광 데이터랩 지역별 관광 현황 · 인천광역시 부평구 · 인기관광지

regional_tourism_status · regional-status:b12ff2da0892:a553d7015259

https://datalab.visitkorea.or.kr/

29  지역 관광수요 ML 전망 · 공식 관측값 아님

model_forecast · ml:28237:regional-demand-v3.1:202606

30  굴포천 생태하천

open_api · tour-api:1619098

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

31  대왕김밥

open_api · tour-api:2875411

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

32  돈타래게장정식

open_api · tour-api:2768148

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

33  면박사가야밀면

open_api · tour-api:2873461

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

34  모녀떡볶이 부평남부역점

open_api · tour-api:2833868

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

35  백운공원

open_api · tour-api:2768156

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

36  별미칡냉면원조

open_api · tour-api:2875455

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

37  부영공원

open_api · tour-api:2767563

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

38  부평 굴포누리 기후변화체험관

open_api · tour-api:3456754

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

39  부평 종합시장

open_api · tour-api:1025514

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

40  부평 해물탕거리

open_api · tour-api:749211

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

41  부평모두몰(부평지하도상가)

open_api · tour-api:2021033

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

42  부평시장

open_api · tour-api:2768142

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

43  부평아트센터

open_api · tour-api:3457385

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

44  부평역북광장

open_api · tour-api:2768190

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

45  부흥기사식당

open_api · tour-api:2875488

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

46  삼산건강공원

open_api · tour-api:2768180

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

47  신트리공원(인천)

open_api · tour-api:126568

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

48  양평신내서울해장국 부평직영점

open_api · tour-api:2835948

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

49  열우물전통시장

open_api · tour-api:2765473

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

50  요즘, 한국관광 2호 - 지방공항 연계 지역관광 활성화 방안

rag · reference:kto:2026:local-airport · 페이지 PDF 44쪽, PDF 40쪽, PDF 41쪽, PDF 41쪽, PDF 43쪽, PDF 36쪽, PDF 43쪽, PDF 43쪽 · 문서 구간 reference:kto:2026:local-airport:page:036:chunk:01, reference:kto:2026:local-airport:page:040:chunk:02, reference:kto:2026:local-airport:page:041:chunk:01, reference:kto:2026:local-airport:page:041:chunk:02, reference:kto:2026:local-airport:page:043:chunk:01, reference:kto:2026:local-airport:page:043:chunk:02, reference:kto:2026:local-airport:page:043:chunk:03, reference:kto:2026:local-airport:page:044:chunk:01

https://datalab.visitkorea.or.kr/site/portal/ex/bbs/View.do?bcIdx=311068&cbIdx=1135&pageIndex=1

51  인천광역시 ‘6월부터 밤마다 인천으로’ 야간관광 특화도시 운영 및 성과 자료

benchmark_case · case:3e081ab48300f1

https://www.incheon.go.kr/IC010205/view?beginDt=2021-10-01&curPage=479&endDt=&repSeq=DOM_0000000010085993&srchMainManagerDeptNm=&srchRepContents=&srchRepTitle=

52  서울특별시 ‘서울의 밤이 더 길어진다—서울달 금·토 심야 운영’ 및 운영 확대 자료

benchmark_case · case:c621f7b6c81807

https://www.seoul.go.kr/news/news_report.do?nttNo=462801

53  강진 반값여행 지역경제 효과 소개

benchmark_case · case:gangjin_half_price_2024

https://jnfarm.jeonnam.go.kr/board/FARM_BOARD_008/boardView.do?bdId=BD_00000000000011721&menuCd=farm004002

54  2024년 6월 여행가는 달 추진 보도자료

benchmark_case · case:digital_tourism_resident_2024

https://mcst.go.kr/servlets/eduport/front/upload/UplDownloadFile?pFileName=%280514%29%EB%AC%B8%EC%B2%B4%EB%B6%80%EB%B3%B4%EB%8F%84%EC%9E%90%EB%A3%8C-6%EC%9B%94_%EC%97%AC%ED%96%89%EA%B0%80%EB%8A%94_%EB%8B%AC_%EC%B6%94%EC%A7%84.pdf&pPath=0302000000&pRealName=20240514083202149235802932_PRESS20240514083202456506.pdf

55  2022 대한민국 숙박대전 경제파급효과 공개자료

benchmark_case · case:kto_stay_discount_2022

https://kto.visitkorea.or.kr/upload/flexer/upload/ktobiz/20220928/b623b5f9-3ec0-11ed-9832-ddf31964842e.hwp.files/Sections1.html

56  2025 대한민국 밤밤페스타 개최 도시 및 일정

benchmark_case · case:night_festival_2025

https://korean.visitkorea.or.kr/detail/rem_detail.do?cotid=f9c636b2-dd7c-4f09-af3d-6af43b33d371

57  2024년도 정부업무평가 관광분야 성과자료

benchmark_case · case:night_tourism_cities_2024

https://www.evaluation.go.kr/upload2/atch/eval/20250429095846463.pdf