제주특별자치도 제주시

# 제주시 야간 문화유산 및 시설 개방 프로그램

관광 전략기획안

사업기간  26.10 ~ 26.12

## 핵심 제안

제주시의 방문자 감소와 낮은 숙박 비율을 개선하기 위해 기존 문화유산 및 시설을 활용한 야간 개방·체험 프로그램을 확대합니다. 이를 통해 야간 체류를 유도하고 지역 내 소비 활성화를 도모합니다.

## 사업의 목표

| 지표 | 3개월 목표 합계 | 기준 전망 대비 추가 규모 |
| --- | --- | --- |
| 방문자 수 | 10,928,766명 | ↑ 3.29% · +348,601명 |
| 관광소비액 | 4,597.31억 원 | ↑ 3.33% · +148.12억 원 |

목표는 월별 ML 기준 전망에 계획 증가율을 적용한 값입니다. 방문 합계는 월간 순 방문 수의 합계이며, 3개월 동안 중복을 제거한 인원이 아닙니다.

## 제안의 방향

방문자 수 감소 및 낮은 숙박 비율을 개선하기 위한 야간 관광 콘텐츠 부족

제주시 내 박물관, 공연장, 문화유산 등 기존 시설을 활용하여 야간 개방 및 체험 프로그램을 확대 운영

## 문서 구성

01 사업 목표  ·  02 목표 KPI 산출근거  ·  03 참고 사례와 실적
04 지역 적용  ·  05 실행 가이드  ·  06 견적  ·  07 생성 과정  ·  출처

# 01  사업 목표

## 방문자 수

| 기준월 | ML 기준 전망 | 목표 KPI | 기준 대비 증가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.10 | 3,615,062명 | 3,675,313명 | ↑ 1.67% +60,251명 |
| 26.11 | 3,594,310명 | 3,714,120명 | ↑ 3.33% +119,810명 |
| 26.12 | 3,370,793명 | 3,539,333명 | ↑ 5.00% +168,540명 |
| 월별 합계 | 10,580,165명 | 10,928,766명 | ↑ 3.29% +348,601명 |

## 수치 해석과 계산 기준

파란선은 한국관광 데이터랩의 과거 월별 방문·소비 기록과 계절 흐름을 바탕으로 계산한 전망입니다. 주황선은 공식 사례를 참고해 정한 계획 목표입니다.

월별 목표 = 월별 기준 전망 × (1 + 최종월 목표율 × 경과월/전체월). 합계 증가율은 월별 목표 합계 ÷ 기준 전망 합계 − 1로 계산합니다.

소비액 표시는 억 원 단위 소수 둘째 자리로 반올림합니다. 합계와 증가율은 반올림 전 값으로 계산합니다. 방문 합계는 3개월 고유 인원이 아닌 월간 순 방문 수의 합계입니다.

# 01  사업 목표 관광소비액

## 관광소비액

| 기준월 | ML 기준 전망 | 목표 KPI | 기준 대비 증가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.10 | 1,504.67억 원 | 1,529.75억 원 | ↑ 1.67% +25.08억 원 |
| 26.11 | 1,450.85억 원 | 1,499.21억 원 | ↑ 3.33% +48.36억 원 |
| 26.12 | 1,493.67억 원 | 1,568.35억 원 | ↑ 5.00% +74.68억 원 |
| 월별 합계 | 4,449.19억 원 | 4,597.31억 원 | ↑ 3.33% +148.12억 원 |

## 수치 해석과 계산 기준

파란선은 한국관광 데이터랩의 과거 월별 방문·소비 기록과 계절 흐름을 바탕으로 계산한 전망입니다. 주황선은 공식 사례를 참고해 정한 계획 목표입니다.

월별 목표 = 월별 기준 전망 × (1 + 최종월 목표율 × 경과월/전체월). 합계 증가율은 월별 목표 합계 ÷ 기준 전망 합계 − 1로 계산합니다.

소비액 표시는 억 원 단위 소수 둘째 자리로 반올림합니다. 합계와 증가율은 반올림 전 값으로 계산합니다. 방문 합계는 3개월 고유 인원이 아닌 월간 순 방문 수의 합계입니다.

# 02  목표 KPI 산출근거

## 목표율을 정한 이유

선정 사례의 운영 방식을 참고하여 최종월 방문·소비 +5%를 초기 계획 목표로 제안한다. 이 비율은 사례의 검증된 효과율이나 ML 결과가 아니라 조정 가능한 기획 가정이다.

최종월 계획 목표  방문 +5%  ·  소비 +5%

## 3개월 동안 추가로 달성할 규모

| 지표 | 추가 목표 | 월별 합계 증가율 |
| --- | --- | --- |
| 방문자 수 | ↑ 348,601명 | +3.29% |
| 관광소비액 | ↑ 148.12억 원 | +3.33% |

## 목표가 월별 수치로 이어지는 과정

| 단계 | 계산 방법 |
| --- | --- |
| 01 월별 전망 | 과거 월별 지표와 계절 흐름을 저장 모델에 입력해 사업기간의 전망을 계산합니다. |
| 02 목표 단계 적용 | 첫 달부터 마지막 달까지 목표율을 단계적으로 높입니다. 월별 목표 = 월별 전망 × (1 + 최종월 목표율 × 경과월 / 전체월) |
| 03 추가 규모 합산 | 각 달의 목표에서 전망을 뺀 뒤 합산합니다. 합계 증가율 = (월별 목표 합계 ÷ 월별 전망 합계 − 1) × 100 |

목표는 조정 가능한 계획 가정입니다. 사례의 사업 효과를 예측한 값이 아니며, 방문 합계에는 월간 중복이 포함됩니다.

# 03  지역별 참고 사례

공식 문서에서 사업의 실제 운영 방식이 연결되는 사례를 참고합니다. 아래 구분은 선정 사업의 근거와 추가 참고 사례의 역할을 나타냅니다.

| 01 적용 사례 서울특별시 문화유산 집적지역 기존 문화유산을 활용한 야간 개방·체험 프로그램 문화유산이 모인 거점을 중심으로 야간 개방, 해설, 공연과 체험프로그램을 구성하고 국비와 지방비를 결합해 운영했다. 사업 원문 보기 | 서울 중구 정동 · 정동야행 행사 사진 · 서울문화포털 · 2024 정동야행 사진 출처 보기 |
| --- | --- |

| 02 후보 사례 전라남도 강진군 반값여행 지역환급 여행자가 지역에서 지출한 비용의 일부를 지역상품권으로 돌려받게 하여 혜택이 다시 지역 상점에서 사용되도록 설계 사업 원문 보기 | 강진군 · 반값여행 공식 홍보물 · 강진 반값여행 공식 홈페이지 사진 출처 보기 |
| --- | --- |

| 03 후보 사례 전국 인구감소지역 34곳 디지털 관광주민증과 교통·숙박·상점 할인 결합 디지털 관광주민증 참여업체 현장 인증과 숙박·식음·관람·체험 할인, 특정 시간대 KTX 할인과 방문 후 교통 할인권을 결합 사업 원문 보기 | 전국 · 디지털 관광주민증 홍보물 · 대한민국 정책브리핑 (2025) 사진 출처 보기 |
| --- | --- |

# 03  사례 실적

## 서울 중구 · 정동야행

선정한 서울 문화재야행 사업에 포함된 정동야행

역사·문화시설을 밤에도 개방하고, 공연과 체험을 함께 운영

서울 중구 정동 · 정동야행 행사 사진 · 서울문화포털 · 2024 정동야행

| 비교 기간 | 행사 방문객 |
| --- | --- |
| 2023년 · 10월 13–14일 | 약 100,000명 |
| 2024년 · 5월 24–25일 | 약 130,000명 |

↑ 약 30,000명  ·  +30%

중구청 발표 · 약 10만 명 / 중구청 발표 · 13만 명

두 해의 행사 방문객 비교입니다. 개최 계절이 달라 사업 단독 효과로 해석하지 않습니다.

선정 문서와의 연결: 서울 문화재야행 예산 확정자료 83쪽에 중구 정동야행이 포함되어 있습니다.

## 공식 발표와 사진 출처

중구청 · 2023 정동야행 성공적 개최 (2023.10.15)

중구청 · 2024 정동야행, 봄밤의 낭만 활짝 (2024.05.27)

서울문화포털 · 2024 정동야행 행사 내용과 사진

# 04  사례 선정과 지역 적용

## 사업의 이용 흐름

문화유산이 모인 거점을 중심으로 야간 개방, 해설, 공연과 체험프로그램을 구성하고 국비와 지방비를 결합해 운영했다.

결제·혜택·재이용 또는 예약·체류 등 실제 이용 흐름이 같은 사례를 연결합니다.

## 선택 지역의 소비와 체류

| 진단 지표 | 관측값·전망 |
| --- | --- |
| 월간 순 방문자 수 | 3,131,476명 |
| 내비게이션 목적지 검색량 | 580,380건 |
| 외지인 숙박 방문 비율 | 21.0% |

지역 소비·체류 지표를 보고 참여 업종과 이용 대상을 정합니다.

## 운영 규모

사업기간 추가 방문 목표 348,601명 × 시범 담당 비중 1% → 3,487건(올림). 1%는 직접 운영할 참여량 배분 가정이며 전환율 예측이 아닙니다.

## 사례에서 우리 지역의 제안으로

제주시 내 박물관, 공연장, 문화유산 등 기존 시설을 활용하여 야간 개방 및 체험 프로그램을 확대 운영

## 선정 판단

서울특별시 문화유산 집적지역의 야간 개방 사례를 참고하되, 제주시의 항공·렌터카 중심 이동 환경과 가을·겨울철 기상 변수를 고려하여 프로그램을 조정함

연결 근거  2024년 문화재야행 사업 예산 확정자료

# 05  4단계 실행 가이드 예시안

| 단계와 담당 | 핵심 업무와 실행 방법 |
| --- | --- |
| 01 준비와 협의 2026-10 사업 총괄 | 함께 운영할 곳과 업무 범위를 정합니다. 계획에 나온 참여처와 운영 가능 시간을 확인합니다. 누가 이용자를 안내하고 문의에 답할지 정한 뒤, 신청 대상과 이용 조건을 하나의 안내문으로 정리합니다. |
| 02 운영 절차 점검 2026-10 운영·정산 담당 | 이용자 입장에서 전 과정을 시험합니다. 안내를 보고 신청한 뒤 현장에서 이용을 마칠 때까지 직접 따라가 봅니다. 예약이 안 되거나 취소가 생겼을 때의 처리 방법을 정하고 담당자에게 공유합니다. |
| 03 시범 운영 2026-11 ~ 2026-12 현장 운영 담당 | 제한된 범위에서 먼저 운영합니다. 협의된 참여처와 시간대로 시작합니다. 현장 담당자가 안내와 안전 상태를 확인하고, 매일 신청 수와 실제 이용 수를 기록합니다. 반복되는 문의는 안내문에 반영합니다. |
| 04 실적 확인과 평가 2026-12 사업·평가 담당 | 이용 실적과 비용을 함께 정리합니다. 매주 이용 기록과 지출 내역을 확인하고 불편이 생긴 원인을 정리합니다. 종료 후 같은 기준의 운영 전 자료와 비교하되, 계절 변화와 사업 효과를 구분해 보고합니다. |

일정은 저장 기획안, 업무 설명은 사업 유형별 운영 안내 함수를 사용한 실행 예시입니다. 담당 역할과 운영 조건은 협의해 조정할 수 있습니다.

# 06  견적 예시안

총 79,057,000원

예상 견적이며 실제 액수와 다를 수 있습니다.

| 항목 | 금액 | 산출근거 |
| --- | --- | --- |
| 참여 혜택 | 34,870,000원 | 3,487건 × 10,000원 |
| 현장 운영·정산 | 21,000,000원 | max(월 20인일 × 3, 3,487건 ÷ 25건/인일 올림) = 140인일 × 150,000원 |
| 신청·증빙 시스템 | 8,000,000원 | 기존 시스템 설정 1식 × 800만원 |
| 홍보·참여처 안내 | 5,000,000원 | 콘텐츠·안내물 1식 × 500만원 |
| 성과 집계·검토 | 3,000,000원 | 자료 정리·평가 1식 × 300만원 |
| 예비비 | 7,187,000원 | 직접비 7,187만원 × 10% |
| 합계 | 79,057,000원 | 항목별 금액 합계 |

## 규모를 정한 기준

사업기간 추가 방문 목표 348,601명 × 시범 담당 비중 1% → 3,487건(올림). 1%는 직접 운영할 참여량 배분 가정이며 전환율 예측이 아닙니다.

직접비 = 참여 혜택 + 운영·정산 + 시스템 + 홍보 + 평가. 예비비 = 직접비 × 10%. 단가와 처리량은 기획 가정입니다.

전 항목은 기획용 가정 단가이며 확정 견적·공식 표준단가가 아닙니다.

인력 15만원/인일은 현장 용역 예산 가정입니다. 근로계약 임금 산정값이 아닙니다.

시스템은 기존 신청·정산 수단의 설정·운영 범위입니다. 신규 앱·키오스크 구축비는 제외합니다.

용역비는 세금 포함 예산 한도로 가정합니다. 환급금 과세·수수료·계약조건은 착수 전 확인합니다.

지원 건수·평균 지원액·80% 후속 사용 목표는 운영 제안이며 관측값 또는 ML 산출값이 아닙니다.

# 07  기획서 생성 과정

지역 데이터와 공식 사례를 연결하고, 5개 에이전트가 조사·비교·작성·검수를 나누어 수행합니다.

| 흐름 | 입력과 수행 내용 |
| --- | --- |
| 기획서 생성 클릭 | 선택 지역·사업기간·사용자 조건을 전달합니다. |
| ① 지역 근거 정리 | Evidence Agent가 SQL 관측값·공식 관광자료·7개 ML 전망을 정리합니다. |
| ② 타지역 사례 조사 OpenAI | Case Scout가 공식 사업 내용·성과·출처를 확보합니다. ①과 ②는 병렬로 진행하며, 이미 확보한 공식 근거도 재사용합니다. |
| ③ 후보 비교 Qwen | Transferability Agent가 지역 지표와 사례의 운영 방식을 비교하여 지역에 맞는 후보를 선택합니다. |
| ④ 본문 작성 Gemma | Planner Agent가 선정 후보·수치·공식 근거로 사업 소개와 실행 계획을 작성합니다. |
| ⑤ 품질 검수 Qwen | Reviewer Agent와 코드 검사가 수치·출처·기간·본문 연결을 확인합니다. 필요한 부분은 보완 후 다시 검수합니다. |
| 저장과 문서 출력 | 저장 보고서에서 웹·PPT·Word를 출력합니다. 문서 출력 시 LLM이나 ML을 새로 실행하지 않습니다. |

## 7개 머신러닝 결과의 사용처

| 입력 | 결과가 사용되는 곳 |
| --- | --- |
| 방문자 수 · 관광소비액 전망 | 전망 그래프 → 월별 목표 → 추가 규모 → 견적 운영량 가정 |
| 체류시간 · 숙박일수 · 숙박방문 비율 내비게이션 검색 · 숙박 검색 전망 | 관광 흐름 진단 → 공식 사례 조사 방향 → 후보별 지역 적용 검토 |

저장된 공식 사례 6건 → 설계 후보 3개 → 참고 사례 3건 표시

사례 선정은 7개 예측값으로 학습한 지역 추천 모델이 아니라, 지역 지표와 공식 문서의 운영 방식을 읽고 후보를 비교하는 과정입니다. 목표와 견적은 별도의 계획 가정과 Python 산식으로 구성합니다.

# 참고 자료와 출처

저장 보고서의 전체 근거 목록입니다. 원자료·ML 전망·공식 사례를 구분하고 원문 주소와 문서 위치를 유지합니다.

01  한국관광 데이터랩 · 제주특별자치도 제주시 순 방문자 수 및 숙박 비율 (이동통신 기반 외지인)

dataset · dataset:50110:1

공식 원문 보기

02  한국관광 데이터랩 · 제주특별자치도 제주시 월간 순 방문자 수 (이동통신 기반 외지인)

dataset · dataset:50110:2

공식 원문 보기

03  한국관광 데이터랩 · 제주특별자치도 제주시 관광소비 추이_외지인

dataset · dataset:50110:3

공식 원문 보기

04  한국관광 데이터랩 · 제주특별자치도 제주시 숙박방문자 비율 추이 (이동통신 기반 외지인)

dataset · dataset:50110:4

공식 원문 보기

05  한국관광 데이터랩 · 제주특별자치도 제주시 평균 숙박일 (이동통신 기반 외지인)

dataset · dataset:50110:5

공식 원문 보기

06  한국관광 데이터랩 · 제주특별자치도 제주시 내비게이션 목적지 유형별 검색량

dataset · dataset:50110:6

공식 원문 보기

07  한국관광 데이터랩 · 제주특별자치도 제주시 SNS 언급량

dataset · dataset:50110:7

공식 원문 보기

08  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 제주특별자치도_제주시/방문자/2026_01_06.zip

nationwide_dataset · datalab:3ec866bde028:27b141591f10

공식 원문 보기

09  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 제주특별자치도_제주시/숙박_체류시간/2026_01_06.zip

nationwide_dataset · datalab:4833a91757b2:5c2efa032440

공식 원문 보기

10  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 제주특별자치도_제주시/숙박_체류시간/2025_01_12.zip

nationwide_dataset · datalab:5d9f73f9fe47:2904d99e7279

공식 원문 보기

11  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 제주특별자치도_제주시/관광소비/2026_01_06.zip

nationwide_dataset · datalab:95122c38b4fc:522e2d839300

공식 원문 보기

12  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 제주특별자치도_제주시/방문자/2025_01_12.zip

nationwide_dataset · datalab:d73227708014:f4517115deb9

공식 원문 보기

13  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 제주특별자치도_제주시/관광소비/2025_01_12.zip

nationwide_dataset · datalab:f07ad8a73d99:ed1b998de1b3

공식 원문 보기

14  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/내국인/지역별 방문자수/20260820140607__202601-202606_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:23ea68053684:6bfbcf8aabf6

공식 원문 보기

15  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/외국인/20260820141710_전국_202601-202606_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:98d4ae590d9a:3be52dd54323

공식 원문 보기

16  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 신용카드/내국인/지역별 관광지출액/20260820140046__202601-202606_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:367cd0294ec4:873930d645e5

공식 원문 보기

17  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 신용카드/외국인/지역별 관광지출액/20260820140355__202601-202606_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:553a0dad4bb4:5a31355dffe8

공식 원문 보기

18  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 네비게이션/지역별 검색건수/20260820195507__202601-202606_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:a53dbe1c21df:77a052de41d5

공식 원문 보기

19  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/내국인/지역별 방문자수/20260820140614__202501-202512_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:823a38d1d61c:5385261d02e5

공식 원문 보기

20  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/외국인/20260820141649_전국_202501-202512_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:2723bdb0d589:1666a34058ed

공식 원문 보기

21  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 신용카드/내국인/지역별 관광지출액/20260820135957__202501-202512_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:83177a234971:c02cb7972e0f

공식 원문 보기

22  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 신용카드/외국인/지역별 관광지출액/20260820140409__202501-202512_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:58ded7732251:589c76395cbc

공식 원문 보기

23  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 네비게이션/지역별 검색건수/20260820132007__202501-202512_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:e28c947cb52f:bb4cb344a6ba

공식 원문 보기

24  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/내국인/지역별 방문자수/20260820140624__202401-202412_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:8815bbb11a39:1a5988f5f8ec

공식 원문 보기

25  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/외국인/20260820141639_전국_202401-202412_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:19fd67fbb73d:afa4f0f54a2f

공식 원문 보기

26  한국관광 데이터랩 지역별 관광 현황 · 제주특별자치도 제주시 · 유입유출

regional_tourism_status · regional-status:9ac27e83f27b:e998409010f6

공식 원문 보기

27  한국관광 데이터랩 지역별 관광 현황 · 제주특별자치도 제주시 · 인기관광지

regional_tourism_status · regional-status:daecd5ff8069:00c8b971be40

공식 원문 보기

28  한국관광 데이터랩 지역별 관광 현황 · 제주특별자치도 제주시 · 지역집중률

regional_tourism_status · regional-status:dd0eaa9c763f:3aadcdcac2c5

공식 원문 보기

29  지역 관광수요 ML 전망 · 공식 관측값 아님

model_forecast · ml:50110:regional-demand-v3.1:202606

30  가는곶 세화

open_api · tour-api:2850913

공식 원문 보기

31  가마오름

open_api · tour-api:1884191

공식 원문 보기

32  가새기오름

open_api · tour-api:1884521

공식 원문 보기

33  가시어멍김밥

open_api · tour-api:2837181

공식 원문 보기

34  갈치공장

open_api · tour-api:2853435

공식 원문 보기

35  개오리오름

open_api · tour-api:1889809

공식 원문 보기

36  거슨새미오름

open_api · tour-api:1918646

공식 원문 보기

37  경성수산

open_api · tour-api:2870515

공식 원문 보기

38  고내포구

open_api · tour-api:2791433

공식 원문 보기

39  고사리커피

open_api · tour-api:2863927

공식 원문 보기

40  고스트타운

open_api · tour-api:2759120

공식 원문 보기

41  고이정

open_api · tour-api:2759061

공식 원문 보기

42  고토커피바

open_api · tour-api:2863913

공식 원문 보기

43  골목식당

open_api · tour-api:2857289

공식 원문 보기

44  골목카페옥수

open_api · tour-api:2852311

공식 원문 보기

45  골체오름캠핑

open_api · tour-api:2739395

공식 원문 보기

46  곰막식당/곰막

open_api · tour-api:2759096

공식 원문 보기

47  곽지해수욕장

open_api · tour-api:127870

공식 원문 보기

48  괴오름

open_api · tour-api:1918950

공식 원문 보기

49  교래 삼다수마을

open_api · tour-api:128443

공식 원문 보기

50  요즘, 한국관광 2호 - 지방공항 연계 지역관광 활성화 방안

rag · reference:kto:2026:local-airport · 페이지 PDF 44쪽, PDF 40쪽, PDF 41쪽, PDF 41쪽, PDF 43쪽, PDF 36쪽, PDF 43쪽, PDF 43쪽 · 문서 구간 reference:kto:2026:local-airport:page:036:chunk:01, reference:kto:2026:local-airport:page:040:chunk:02, reference:kto:2026:local-airport:page:041:chunk:01, reference:kto:2026:local-airport:page:041:chunk:02, reference:kto:2026:local-airport:page:043:chunk:01, reference:kto:2026:local-airport:page:043:chunk:02, reference:kto:2026:local-airport:page:043:chunk:03, reference:kto:2026:local-airport:page:044:chunk:01

공식 원문 보기

51  2024년 문화재야행 사업 예산 확정자료

benchmark_case · case:4bac3530eca721

공식 원문 보기

52  강진 반값여행 지역경제 효과 소개

benchmark_case · case:gangjin_half_price_2024

공식 원문 보기

53  2024년 6월 여행가는 달 추진 보도자료

benchmark_case · case:digital_tourism_resident_2024

공식 원문 보기

54  2022 대한민국 숙박대전 경제파급효과 공개자료

benchmark_case · case:kto_stay_discount_2022

공식 원문 보기

55  2025 대한민국 밤밤페스타 개최 도시 및 일정

benchmark_case · case:night_festival_2025

공식 원문 보기

56  2024년도 정부업무평가 관광분야 성과자료

benchmark_case · case:night_tourism_cities_2024

공식 원문 보기