대전광역시 서구

# 대전 서구 외지인 지역 상품권 환급 프로그램

관광 전략기획안

사업기간  26.10 ~ 26.12

## 핵심 제안

대전광역시 서구의 외지인 관광소비 총액을 기반으로, 지역 내 소비를 유도하기 위해 지출액 일부를 지역 상품권으로 환급하는 사업입니다. 강진군의 지역환급 사례를 참고하여 지역 내 재소비를 촉진하는 메커니즘을 설계합니다.

## 사업의 목표

| 지표 | 3개월 목표 합계 | 기준 전망 대비 추가 규모 |
| --- | --- | --- |
| 방문자 수 | 14,929,999명 | ↑ 0.01% · +1,440명 |
| 관광소비액 | 2,464.17억 원 | ↑ 0.02% · +0.51억 원 |

목표는 월별 ML 기준 전망에 계획 증가율을 적용한 값입니다. 방문 합계는 월간 순 방문 수의 합계이며, 3개월 동안 중복을 제거한 인원이 아닙니다.

## 제안의 방향

외지인 관광객의 지역 내 소비 유도 및 재소비 촉진

외지인 방문객이 서구 내 지정된 사용처에서 일정 금액 이상 소비 시, 지출액의 일부를 지역 상품권으로 즉시 또는 사후 환급하여 지역 내 재결제를 유도합니다.

## 문서 구성

01 사업 목표  ·  02 목표 KPI 산출근거  ·  03 참고 사례와 실적
04 지역 적용  ·  05 실행 가이드  ·  06 견적  ·  07 생성 과정  ·  출처

# 01  사업 목표

## 방문자 수

| 기준월 | ML 기준 전망 | 목표 KPI | 기준 대비 증가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.10 | 4,998,578명 | 4,998,578명 | ↑ 0.00% +0명 |
| 26.11 | 4,940,348명 | 4,940,825명 | ↑ 0.01% +477명 |
| 26.12 | 4,989,633명 | 4,990,596명 | ↑ 0.02% +963명 |
| 월별 합계 | 14,928,559명 | 14,929,999명 | ↑ 0.01% +1,440명 |

## 수치 해석과 계산 기준

파란선은 한국관광 데이터랩의 과거 월별 방문·소비 기록과 계절 흐름을 바탕으로 계산한 전망입니다. 주황선은 공식 사례를 참고해 정한 계획 목표입니다.

준비월 추가 목표는 0명·0원입니다. 운영월 추가 목표 = 월별 전망 × 최종월 목표율 × 경과 운영월/전체 운영월. 합계 증가율은 월별 목표 합계 ÷ 기준 전망 합계 − 1로 계산합니다.

소비액 표시는 억 원 단위 소수 둘째 자리로 반올림합니다. 합계와 증가율은 반올림 전 값으로 계산합니다. 방문 합계는 3개월 고유 인원이 아닌 월간 순 방문 수의 합계입니다.

# 01  사업 목표 관광소비액

## 관광소비액

| 기준월 | ML 기준 전망 | 목표 KPI | 기준 대비 증가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.10 | 793.59억 원 | 793.59억 원 | ↑ 0.00% +0.00억 원 |
| 26.11 | 859.72억 원 | 859.90억 원 | ↑ 0.02% +0.18억 원 |
| 26.12 | 810.34억 원 | 810.68억 원 | ↑ 0.04% +0.34억 원 |
| 월별 합계 | 2,463.65억 원 | 2,464.17억 원 | ↑ 0.02% +0.51억 원 |

## 수치 해석과 계산 기준

파란선은 한국관광 데이터랩의 과거 월별 방문·소비 기록과 계절 흐름을 바탕으로 계산한 전망입니다. 주황선은 공식 사례를 참고해 정한 계획 목표입니다.

준비월 추가 목표는 0명·0원입니다. 운영월 추가 목표 = 월별 전망 × 최종월 목표율 × 경과 운영월/전체 운영월. 합계 증가율은 월별 목표 합계 ÷ 기준 전망 합계 − 1로 계산합니다.

소비액 표시는 억 원 단위 소수 둘째 자리로 반올림합니다. 합계와 증가율은 반올림 전 값으로 계산합니다. 방문 합계는 3개월 고유 인원이 아닌 월간 순 방문 수의 합계입니다.

# 02  목표 KPI 산출근거

## 목표율을 정한 이유

지역 소비·환급: 8개 × 월 20일 × 2개월 × 하루 1회 × 회당 20명 = 6,400명분. 편성 한도 6,400명분에 이용률 75%를 적용해 4,800명 참여, 추가 방문 비중 30%로 1,440명 유치를 제안합니다. 기간 합계 ML 전망 대비 방문 +0.01%, 소비 +0.02%의 계획 시나리오입니다. 참여 목표 75%는 공통 최소 운영 목표입니다. 사례 참여율을 인용한 값이 아닙니다. 실제 운영 산정: 2026-11~2026-12, 2개월. 준비 기간에는 추가 방문·소비 목표를 배분하지 않습니다.

최종월 계획 목표  방문 +0.02%  ·  소비 +0.04%

## 3개월 동안 추가로 달성할 규모

| 지표 | 추가 목표 | 월별 합계 증가율 |
| --- | --- | --- |
| 방문자 수 | ↑ 1,440명 | +0.01% |
| 관광소비액 | ↑ 0.51억 원 | +0.02% |

## 운영 규모와 계획 범위

8개 × 월 20일 × 2개월 × 하루 1회 × 회당 20명 = 6,400명분

실제 운영 산정: 2026-11~2026-12, 2개월. 준비 기간에는 추가 방문·소비 목표를 배분하지 않습니다.

운영 거점 = ceil(√(월평균 ML 방문 전망 ÷ 100,000)), 최소 1·최대 12개 · 확보 시설 수가 아닌 운영 제안입니다.

참여 목표 75%는 공통 최소 운영 목표입니다. 사례 참여율을 인용한 값이 아닙니다.

| 시나리오 | 예상 참여 | 추가 방문 | 추가 소비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 4,800명 | 720명 | 4,555만 원 |
| 기준 | 4,800명 | 1,440명 | 5,149만 원 |
| 확대 | 5,760명 | 2,591명 | 6,891만 원 |

추가 방문 × (ML 소비 합계 ÷ ML 방문 합계) + 기존 방문 참여 × 추가 구매 가정액

보수·기준·확대는 이용률과 추가 방문 비중을 ±15%p 바꾼 계획 범위이며 통계적 오차범위가 아닙니다. 참여 목표는 75~100% 안에서 적용합니다. 거점 수는 운영 제안이며 소비/방문 비율은 실측 객단가가 아닙니다.

산출한 추가 방문·소비 규모는 각 달의 ML 전망과 단계 운영 비중에 따라 배분합니다.

# 03  지역별 참고 사례

공식 문서에서 사업의 실제 운영 방식이 연결되는 사례를 참고합니다. 아래 구분은 선정 사업의 근거와 추가 참고 사례의 역할을 나타냅니다.

| 01 적용 사례 전라남도 강진군 반값여행 지역환급 여행자가 지역에서 지출한 비용의 일부를 지역상품권으로 돌려받게 하여 혜택이 다시 지역 상점에서 사용되도록 설계 사업 원문 보기 | 강진군 · 반값여행 공식 홍보물 · 강진 반값여행 공식 홈페이지 사진 출처 보기 |
| --- | --- |

| 02 후보 사례 전국 숙박할인쿠폰 지원사업 온라인 예약 채널 숙박할인쿠폰 온라인 여행사 예약 단계에서 할인쿠폰을 제공하고, 지역 숙소에서 사용할 수 있도록 참여 채널과 기간을 통합 운영 사업 원문 보기 | 유사 사업 참고 · 인천 섬 · 로컬체험 여행 소개 사진 · 인천광역시 섬포털 사진 출처 보기 |
| --- | --- |

| 03 후보 사례 경상북도 문경시 문경찻사발축제 문경찻사발축제를 2025년 9일 개최한 문화관광축제 운영 사례. 세부 프로그램·예약·혜택은 이 CSV에 기록되어 있지 않으며 새로운 운영안은 제안으로 구분한다. 사업 원문 보기 | 관광 참고 이미지 · 인천 섬 · 로컬체험 여행 소개 사진 · 인천광역시 섬포털 사진 출처 보기 |
| --- | --- |

# 04  사례 선정과 지역 적용

## 사업의 이용 흐름

여행자가 지역에서 지출한 비용의 일부를 지역상품권으로 돌려받게 하여 혜택이 다시 지역 상점에서 사용되도록 설계

결제·혜택·재이용 또는 예약·체류 등 실제 이용 흐름이 같은 사례를 연결합니다.

## 선택 지역의 소비와 체류

| 진단 지표 | 관측값·전망 |
| --- | --- |
| 월간 순 방문자 수 | 4,619,168명 |
| 외지인 관광소비 총액 | 76,758,413,000원 |
| 외지인 숙박 방문 비율 | 6.7% |

지역 소비·체류 지표를 보고 참여 업종과 이용 대상을 정합니다.

## 운영 규모

8개 × 월 20일 × 2개월 × 하루 1회 × 회당 20명 = 6,400명분 → 편성 참여 한도 6,400건. 모든 단가는 기획 가정.

## 사례에서 우리 지역의 제안으로

외지인 방문객이 서구 내 지정된 사용처에서 일정 금액 이상 소비 시, 지출액의 일부를 지역 상품권으로 즉시 또는 사후 환급하여 지역 내 재결제를 유도합니다.

## 선정 판단

강진군의 '반값여행 지역환급' 사례와 유사한 운영 방식을 채택하되, 대전 서구의 쇼핑 및 식음료업 비중(각 43.0%, 39.7%)을 고려하여 참여 업종을 설계합니다. 다만, 강진 사례의 정확한 성과 수치는 미확인되었으므로 운영 방식만을 벤치마킹합니다.

연결 근거  강진 반값여행 지역경제 효과 소개

# 05  4단계 실행 가이드 예시안

| 단계와 담당 | 핵심 업무와 실행 방법 |
| --- | --- |
| 01 준비와 협의 2026-10 사업 총괄 | 참여 가게와 지원 기준을 먼저 정합니다. 참여를 희망하는 가게에 사용 가능한 상품권과 정산 방법을 확인합니다. 지원 대상, 인정할 지출, 신청 마감일과 1인당 한도를 정해 같은 안내문을 배포합니다. |
| 02 운영 절차 점검 2026-10 운영·정산 담당 | 신청부터 지급까지 직접 시험합니다. 시험 신청서를 넣고 영수증의 날짜·가게·금액을 확인합니다. 취소 결제와 중복 신청을 걸러내고, 서류가 부족할 때 누구에게 보완을 요청할지도 정합니다. |
| 03 시범 운영 2026-11 현장 운영 담당 | 작게 시작하고 확인된 신청부터 지급합니다. 참여 가게를 한정해 먼저 운영합니다. 담당자가 지출 증빙을 확인한 뒤 정해진 기준에 따라 환급하고, 신청자에게 지급일과 상품권 사용 방법을 알려줍니다. |
| 04 실적 확인과 평가 2026-12 사업·평가 담당 | 지급 기록과 실제 사용 결과를 확인합니다. 매주 신청·승인·지급 건수와 비용을 맞춰 봅니다. 상품권 사용 집계가 가능한지 운영사에 확인하고, 종료 후 취소를 뺀 실적을 정리합니다. 전체 관광소비 증가를 전부 사업 성과로 보지는 않습니다. |

일정은 저장 기획안, 업무 설명은 사업 유형별 운영 안내 함수를 사용한 실행 예시입니다. 담당 역할과 운영 조건은 협의해 조정할 수 있습니다.

# 06  견적 예시안

총 422,400,000원

예상 견적이며 실제 액수와 다를 수 있습니다.

| 항목 | 금액 | 산출근거 |
| --- | --- | --- |
| 여행비 환급 지원 | 320,000,000원 | 편성 참여 한도 6,400건 × 가정 단가 50,000원 |
| 현장 운영·정산 | 48,000,000원 | 8개 거점 × 월 20일 × 2개월 × 150,000원 |
| 신청·운영 시스템 | 8,000,000원 | 기존 수단 설정 1식 × 가정 단가 8,000,000원 |
| 홍보·참여처 안내 | 5,000,000원 | 안내 콘텐츠 1식 × 가정 단가 5,000,000원 |
| 성과 집계·검토 | 3,000,000원 | 실적 정리 1식 × 가정 단가 3,000,000원 |
| 예비비 | 38,400,000원 | 직접비 384,000,000원 × 10% |
| 합계 | 422,400,000원 | 항목별 금액 합계 |

## 규모를 정한 기준

8개 × 월 20일 × 2개월 × 하루 1회 × 회당 20명 = 6,400명분 → 편성 참여 한도 6,400건. 모든 단가는 기획 가정.

직접비 = 참여 혜택 + 운영·정산 + 시스템 + 홍보 + 평가. 예비비 = 직접비 × 10%. 단가와 처리량은 기획 가정입니다.

기획용 예상 견적이며 실제 액수와 다를 수 있습니다.

# 07  기획서 생성 과정

지역 데이터와 공식 사례를 연결하고, 5개 에이전트가 조사·비교·작성·검수를 나누어 수행합니다.

| 흐름 | 입력과 수행 내용 |
| --- | --- |
| 기획서 생성 클릭 | 선택 지역·사업기간·사용자 조건을 전달합니다. |
| ① 지역 근거 정리 | Evidence Agent가 SQL 관측값·공식 관광자료·7개 ML 전망을 정리합니다. |
| ② 타지역 사례 조사 저장 근거 | Case Scout가 공식 사업 내용·성과·출처를 확보합니다. ①과 ②는 병렬로 진행하며, 이미 확보한 공식 근거도 재사용합니다. |
| ③ 후보 비교 Qwen | Transferability Agent가 지역 지표와 사례의 운영 방식을 비교하여 지역에 맞는 후보를 선택합니다. |
| ④ 본문 작성 Gemma | Planner Agent가 선정 후보·수치·공식 근거로 사업 소개와 실행 계획을 작성합니다. |
| ⑤ 품질 검수 검수 모델 | Reviewer Agent와 코드 검사가 수치·출처·기간·본문 연결을 확인합니다. 필요한 부분은 보완 후 다시 검수합니다. |
| 저장과 문서 출력 | 저장 보고서에서 웹·PPT·Word를 출력합니다. 문서 출력 시 LLM이나 ML을 새로 실행하지 않습니다. |

## 7개 머신러닝 결과의 사용처

| 입력 | 결과가 사용되는 곳 |
| --- | --- |
| 방문자 수 · 관광소비액 전망 | 전망 그래프 → 월별 목표 → 추가 규모 → 견적 운영량 가정 |
| 체류시간 · 숙박일수 · 숙박방문 비율 내비게이션 검색 · 숙박 검색 전망 | 관광 흐름 진단 → 공식 사례 조사 방향 → 후보별 지역 적용 검토 |

저장된 공식 사례 8건 → 설계 후보 2개 → 참고 사례 3건 표시

사례 선정은 7개 예측값으로 학습한 지역 추천 모델이 아니라, 지역 지표와 공식 문서의 운영 방식을 읽고 후보를 비교하는 과정입니다. 목표와 견적은 별도의 계획 가정과 Python 산식으로 구성합니다.

# 참고 자료와 출처

저장 보고서의 전체 근거 목록입니다. 원자료·ML 전망·공식 사례를 구분하고 원문 주소와 문서 위치를 유지합니다.

01  한국관광 데이터랩 · 대전광역시 서구 순 방문자 수 및 숙박 비율 (이동통신 기반 외지인)

dataset · dataset:30170:1

공식 원문 보기

02  한국관광 데이터랩 · 대전광역시 서구 월간 순 방문자 수 (이동통신 기반 외지인)

dataset · dataset:30170:2

공식 원문 보기

03  한국관광 데이터랩 · 대전광역시 서구 관광소비 추이_외지인

dataset · dataset:30170:3

공식 원문 보기

04  한국관광 데이터랩 · 대전광역시 서구 숙박방문자 비율 추이 (이동통신 기반 외지인)

dataset · dataset:30170:4

공식 원문 보기

05  한국관광 데이터랩 · 대전광역시 서구 평균 숙박일 (이동통신 기반 외지인)

dataset · dataset:30170:5

공식 원문 보기

06  한국관광 데이터랩 · 대전광역시 서구 내비게이션 목적지 유형별 검색량

dataset · dataset:30170:6

공식 원문 보기

07  한국관광 데이터랩 · 대전광역시 서구 SNS 언급량

dataset · dataset:30170:7

공식 원문 보기

08  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 대전광역시_서구/방문자/2025_01_12.zip

nationwide_dataset · datalab:12c41f8a3e52:f92921dca662

공식 원문 보기

09  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 대전광역시_서구/관광소비/2025_01_12.zip

nationwide_dataset · datalab:162285800b98:dbba3ac2e220

공식 원문 보기

10  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 대전광역시_서구/숙박_체류시간/2025_01_12.zip

nationwide_dataset · datalab:1bec5b4405e1:6c5494eef7c6

공식 원문 보기

11  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 대전광역시_서구/관광소비/2026_01_06.zip

nationwide_dataset · datalab:7a4db91d6ba9:d81294f3e5a0

공식 원문 보기

12  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 대전광역시_서구/방문자/2026_01_06.zip

nationwide_dataset · datalab:cc1dc8fb5607:77f3b69cfb89

공식 원문 보기

13  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 대전광역시_서구/숙박_체류시간/2026_01_06.zip

nationwide_dataset · datalab:e53d144382ee:fc025995a6df

공식 원문 보기

14  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/내국인/지역별 방문자수/20260820140607__202601-202606_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:23ea68053684:6bfbcf8aabf6

공식 원문 보기

15  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/외국인/20260820141710_전국_202601-202606_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:98d4ae590d9a:3be52dd54323

공식 원문 보기

16  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 신용카드/내국인/지역별 관광지출액/20260820140046__202601-202606_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:367cd0294ec4:873930d645e5

공식 원문 보기

17  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 신용카드/외국인/지역별 관광지출액/20260820140355__202601-202606_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:553a0dad4bb4:5a31355dffe8

공식 원문 보기

18  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 네비게이션/지역별 검색건수/20260820195507__202601-202606_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:a53dbe1c21df:77a052de41d5

공식 원문 보기

19  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/내국인/지역별 방문자수/20260820140614__202501-202512_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:823a38d1d61c:5385261d02e5

공식 원문 보기

20  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/외국인/20260820141649_전국_202501-202512_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:2723bdb0d589:1666a34058ed

공식 원문 보기

21  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 신용카드/내국인/지역별 관광지출액/20260820135957__202501-202512_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:83177a234971:c02cb7972e0f

공식 원문 보기

22  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 신용카드/외국인/지역별 관광지출액/20260820140409__202501-202512_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:58ded7732251:589c76395cbc

공식 원문 보기

23  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 네비게이션/지역별 검색건수/20260820132007__202501-202512_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:e28c947cb52f:bb4cb344a6ba

공식 원문 보기

24  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/내국인/지역별 방문자수/20260820140624__202401-202412_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:8815bbb11a39:1a5988f5f8ec

공식 원문 보기

25  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/외국인/20260820141639_전국_202401-202412_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:19fd67fbb73d:afa4f0f54a2f

공식 원문 보기

26  한국관광 데이터랩 지역별 관광 현황 · 대전광역시 서구 · 지역집중률

regional_tourism_status · regional-status:0c68fedc2071:0ad82310f803

공식 원문 보기

27  한국관광 데이터랩 지역별 관광 현황 · 대전광역시 서구 · 유입유출

regional_tourism_status · regional-status:4cddd6aa75d4:be8b01ec64e2

공식 원문 보기

28  한국관광 데이터랩 지역별 관광 현황 · 대전광역시 서구 · 인기관광지

regional_tourism_status · regional-status:8c9a813e95eb:5e0cc3f56b73

공식 원문 보기

29  지역 관광수요 ML 전망 · 공식 관측값 아님

model_forecast · ml:30170:regional-demand-v3.1:202606

30  갈마짬뽕

open_api · tour-api:2899643

공식 원문 보기

31  관저당

open_api · tour-api:2899637

공식 원문 보기

32  굿모닝레지던스호텔휴

open_api · tour-api:1932079

공식 원문 보기

33  귀빈돌솥밥

open_api · tour-api:133881

공식 원문 보기

34  남선공원

open_api · tour-api:2758252

공식 원문 보기

35  내원사(대전)

open_api · tour-api:298208

공식 원문 보기

36  노크노크

open_api · tour-api:3452550

공식 원문 보기

37  대성콩국수

open_api · tour-api:2899585

공식 원문 보기

38  대전 가수원도서관

open_api · tour-api:130802

공식 원문 보기

39  대전광역시청 시민잔디광장

open_api · tour-api:2743325

공식 원문 보기

40  대전서구문화원

open_api · tour-api:130197

공식 원문 보기

41  델빠네

open_api · tour-api:2865847

공식 원문 보기

42  도마큰시장

open_api · tour-api:2758334

공식 원문 보기

43  도산서원(대전)

open_api · tour-api:1955818

공식 원문 보기

44  둔산꽃시장

open_api · tour-api:2758341

공식 원문 보기

45  둔산전자타운

open_api · tour-api:1623725

공식 원문 보기

46  롯데백화점 (대전점)

open_api · tour-api:132661

공식 원문 보기

47  마치광장

open_api · tour-api:2758646

공식 원문 보기

48  몽뜨

open_api · tour-api:2899544

공식 원문 보기

49  미세노센세

open_api · tour-api:2865914

공식 원문 보기

50  요즘, 한국관광 2호 - 지방공항 연계 지역관광 활성화 방안

rag · reference:kto:2026:local-airport · 페이지 PDF 44쪽, PDF 40쪽, PDF 41쪽, PDF 41쪽, PDF 43쪽, PDF 36쪽, PDF 43쪽, PDF 43쪽 · 문서 구간 reference:kto:2026:local-airport:page:036:chunk:01, reference:kto:2026:local-airport:page:040:chunk:02, reference:kto:2026:local-airport:page:041:chunk:01, reference:kto:2026:local-airport:page:041:chunk:02, reference:kto:2026:local-airport:page:043:chunk:01, reference:kto:2026:local-airport:page:043:chunk:02, reference:kto:2026:local-airport:page:043:chunk:03, reference:kto:2026:local-airport:page:044:chunk:01

공식 원문 보기

51  한국관광 데이터랩 · 문경찻사발축제 방문자 추이

benchmark_case · case:festival:01474ef75569b1

공식 원문 보기

52  한국관광 데이터랩 · 안동탈춤축제 방문자 추이

benchmark_case · case:festival:0e9c7c065555b0

공식 원문 보기

53  강진 반값여행 지역경제 효과 소개

benchmark_case · case:gangjin_half_price_2024

공식 원문 보기

54  2024년 6월 여행가는 달 추진 보도자료

benchmark_case · case:digital_tourism_resident_2024

공식 원문 보기

55  2022 대한민국 숙박대전 경제파급효과 공개자료

benchmark_case · case:kto_stay_discount_2022

공식 원문 보기

56  2025 대한민국 밤밤페스타 개최 도시 및 일정

benchmark_case · case:night_festival_2025

공식 원문 보기

57  한국관광 데이터랩 · 진도신비의바닷길축제 방문자 추이

benchmark_case · case:festival:1ff9d11d3ee0ee

공식 원문 보기

58  한국관광 데이터랩 · 통영한산대첩축제 방문자 추이

benchmark_case · case:festival:1ffc3eec28956a

공식 원문 보기